Утверждаю.

Директор:                И.В. Арзин

« _ » _______ 2010

План – график

введения Федеральных государственных образовательных  стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования в ФГОУ СПО «Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства»

| № п.п. | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно-правовая деятельность по введению ФГОС |  |  |  |
| 1.1 | Составление план-графика введения ФГОС | до 01.10.10 | Зам.директора по УОР |
| 1.2 | Обеспечение примерными программами дисциплин по всем специальностям | до 01.02.11 | Зам.директора по УОР |
| 1.3 | Проведение инвентаризации образовательных ресурсов и разработка сметы на приобретение недостающего оборудования, учебно-наглядных пособий, учебной и методической литературы, средств информатизации в соответствии с требованиями ФГОС | до 01.01.11 | Руководители отделов, зам.директора по ЭФР |
| 1.4 | Внесение изменений в локальные акты техникума | до 01.06.11 | Руководитель правового отдела |
| 2. Подготовка педагогических и управленческих кадров по введению ФГОС |  |  |  |
| 2.1 | Продолжение изучения содержания, структуры и требований ФГОС по специальностям | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Руководитель отдела УМР, методист, председатели ПЦК |
| 2.2 | Создание творческих групп по разработке ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС | до 01.10.10 | Ответственный за научно-методическое сопровождение введения ФГОС |
| 2.3 | Подготовка методиста-тьюдора по научно- методическому сопровождению введения ФГОС | до 01.11.10 | Директор техникума |
| 2.4 | Посещение курсов повышения квалификации по проблемам введения ФГОС | по планам ИПКиПРО, ГОУ СПК «КПК» | Ответственный за научно-методическое сопровождение введения ФГОС |
| 2.5 | Разработка вариативной части ФГОС совместно с работодателями | до 01.12.10 | Зам.директора по УОР |
| 2.6 | Разработка модели взаимодействия техникума с работодателями | до 01.05.11 | Руководитель отдела ПО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.7 | Разработка: - учебных планов - рабочих программ дисциплин обязательной части ОПОП - рабочих программ модулей - программ практик | до 01.12.10 до 01.03.11 до 01.03.11 до 01.03.11 | Зам.директора по УОР Преподаватели Председатели ПЦК Руководитель отдела ПО |
| 2.8 | Разработка системы оценки и формирование фонда оценочных средств для промежуточной и государственной (итоговой) аттестации (с положительным заключением работодателей) | до 01.07.11 | Зам.директора по УОР, руководители отделов по УМР и ПО |
| 2.9 | Обсуждение промежуточных результатов подготовки к введению ФГОС: - на совете при директоре - на заседании предметно-цикловых комиссий - на заседании методического совета техникума | один раз в месяц | Директор техникума Председатели ПЦК методсовет |
| 2.10 | Обсуждение итоговых результатов подготовки к введению ФГОС на заседании педсовета | 30.06.11 | Директор техникума |